## Sheet1
Stage | Title | Sub-tasks
Main Task (6)
Main Task | التسليم والاقفال | تنفيذ طلبات جهة الاقفال
معالجة الملاحظات
تسوية مستقات الموظفين
استلام العهد من الموظفين
نقل المعرفة ( حسب متطلبات الكراسة )
التسليم الابتدائي
Main Task | المستخلصات المالية | متابعة الصرف
رفع المستخلص من جهة الاعتماد
اعتماد المستخلص من الجهة
رفعها للجهة الحكومية
مراجعتها داخليا
إعداد المستخلصات حسب العقد
Main Task | المتابعة والتقارير | توثيق ملاحظات الجهة
التنسيق المستمر مع الجهة
إدارة أي طلبات تغيير معتمدة
معالجة الملاحظات
متابعة نسب الانجاز
اعداد التقرير دورية
Main Task | تنفيذ الاعمال وفق كراسة الشروط والمواصفات المعتمدة | الالتزام بالانظمة والتعليمات الحكومية
إدارة فرق العمل ميدانيأ
توثيق الاعمال المنفذة
الالتزام بمؤشرات الاداء
تنفيذ الاعمال حسب الخطة المعتمدة
Main Task | التخطيط التشغيلي | اعتماد الخطة من الجهة ( إن تطلب العقد )
اعتماد خطة المخاطر التشغيليه
تحديد الية البلاغات والاستجابة
اعتماد جدول الزيارات او الورديات ( إن وجد )
اعتماد خطة العمل والجدول الزمني
Main Task | بدء المشروع ( Kick-Off ) | اعتماد الية الاتصال والتقارير
نقل المعرفة من الشركة السابقة ( إن وجد )
تشكيل فريق العمل المعتمد ( المقابلات - توظيف )
استلام الضمان البنكي النهائي
مراجعهة نطاق العمل و SLA ومدد التنفيذ
تعيين المفوض ( لاستلام الخطاب الترسية والعقد )